## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Výstavba podtlakové kanalizace a vodovodu v ulici U Skály v Budiměřicích | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Splašková kanalizace - gravitace | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Budiměřice
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Obec Budiměřice | [7 empty] | 00239011 |  | CZ00239011
| Projektant |  |  | Ing. Stanislav Diviš
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | SUDOP Project Plzeň a.s. | [7 empty] | 45359148 |  | CZ45359148
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Výstavba podtlakové kanalizace a vodovodu v ulici U Skály v Budiměřicích
Objekt: Splašková kanalizace - gravitace
Objednatel: Obec Budiměřice
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: SUDOP Project Plzeň a.s.
Místo: Budiměřice |  |  |  |  | Datum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0 | 21.3326 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0 | 21.3326 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 21.3326 | 0

## Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výstavba podtlakové kanalizace a vodovodu v ulici U Skály v Budiměřicích
Objekt: Splašková kanalizace - gravitace
Objednatel: Obec Budiměřice
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: SUDOP Project Plzeň a.s.
Místo: Budiměřice | [5 empty] | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 112 |  | 0
|  |  | 14*8 |  | 112
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 14 |  | 0
3 | 001 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 283.57 |  | 0
vedení
|  |  | 168,53*1 |  | 168.53
šachty
|  |  | (2*2)*13 |  | 52
přípojky
|  |  | (9,85*0,8)*8 |  | 63.04
|  |  | Součet |  | 283.57
4 | 001 | 131151202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 18.53 |  | 0
š1-25%zeminy tř.2
|  |  | (0,8*2*2)*0,25 |  | 0.8
š2 - 25% zeminy tř.2
|  |  | (2,5*2*2)*0,25 |  | 2.5
š3 - 25% zeminy tř. 2
|  |  | (1,2*2*2)*0,25 |  | 1.2
š4- 25% zeminy tř.2
|  |  | (2,5*2*2)*0,25 |  | 2.5
š5 - 25% zeminy tř. 2
|  |  | (0,86*2*2)*0,25 |  | 0.86
Šachty na přípojkách - 25% zeminy tř. 2 (š1-š8)
|  |  | ((0,74*2*2)+(1,4*2*2)+(1,82*2*2)+(1,5*2*2)+(1,29*2*2)+(1,61*2*2)+(1,39*2*2)+(0,92*2*2))*0,25 |  | 10.67
|  |  | Součet |  | 18.53
28 | 001 | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 55.59 |  | 0
š1-75%zeminy tř.3
|  |  | (0,8*2*2)*0,75 |  | 2.4
š2 - 75% zeminy tř.3
|  |  | (2,5*2*2)*0,75 |  | 7.5
š3 - 75% zeminy tř. 3
|  |  | (1,2*2*2)*0,75 |  | 3.6
š4- 75% zeminy tř.3
|  |  | (2,5*2*2)*0,75 |  | 7.5
š5 - 75% zeminy tř. 3
|  |  | (0,86*2*2)*0,75 |  | 2.58
Šachty na přípojkách - 75% zeminy tř. 3 (š1-š8)
|  |  | ((0,74*2*2)+(1,4*2*2)+(1,82*2*2)+(1,5*2*2)+(1,29*2*2)+(1,61*2*2)+(1,39*2*2)+(0,92*2*2))*0,75 |  | 32.01
|  |  | Součet |  | 55.59
46 | 001 | 132151253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 81.422 |  | 0
š1-š2 25% zeminy tř.2
|  |  | (1,35*1*38,29)*0,25 |  | 12.923
š2-š3 25% zeminy tř.2
|  |  | (1,55*1*51,25)*0,25 |  | 19.859
š3-š4 25% zeminy tř.2
|  |  | (1,55*1*36,74)*0,25 |  | 14.237
š4-š5 25% zeminy tř.2
|  |  | (1,38*1*37,25)*0,25 |  | 12.851
přípojky, 25% zeminy tř.2
|  |  | ((0,78+1,44+1,85+1,525+1,315+1,65+1,425+0,955)*0,8*9,85)*0,25 |  | 21.552
|  |  | Součet |  | 81.422
47 | 001 | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 244.266 |  | 0
š1-š2 75% zeminy tř.3
|  |  | (1,35*1*38,29)*0,75 |  | 38.769
š2-š3 75% zeminy tř.3
|  |  | (1,55*1*51,25)*0,75 |  | 59.578
š3-š4 75% zeminy tř.3
|  |  | (1,55*1*36,74)*0,75 |  | 42.71
š4-š5 75% zeminy tř.3
|  |  | (1,38*1*37,25)*0,75 |  | 38.554
přípojky, 75% zeminy tř.3
|  |  | ((0,78+1,44+1,85+1,525+1,315+1,65+1,425+0,955)*0,8*9,85)*0,75 |  | 64.655
|  |  | Součet |  | 244.266
8 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 789.94 |  | 0
Jáma u šachet š1-š5
|  |  | ((2*0,8)+(2*2,5)+(2*1,20)+(2*2,5)+(2*0,86))*2 |  | 31.44
vedení kanalizace
|  |  | ((38,29*1,35)+(51,25*1,55)+(36,74*1,55)+(37,25*1,38))*2 |  | 478.962
šachty u přípojek
|  |  | ((2*0,74)+(2*1,40)+(2*1,82)+(2*1,50)+(2*1,29)+(2*1,61)+(2*1,39)+(2*0,92))*3 |  | 64.02
vedení přípojek
|  |  | ((9,85*0,78)+(9,85*1,44)+(9,85*1,85)+(9,85*1,525)+(9,85*1,315)+(9,85*1,65)+(9,85*1,425)+(9,85*0,955))*2 |  | 215.518
|  |  | Součet |  | 789.94
9 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 789.94 |  | 0
Jáma u šachet š1-š5
|  |  | ((2*0,8)+(2*2,5)+(2*1,20)+(2*2,5)+(2*0,86))*2 |  | 31.44
vedení kanalizace
|  |  | ((38,29*1,35)+(51,25*1,55)+(36,74*1,55)+(37,25*1,38))*2 |  | 478.962
šachty u přípojek
|  |  | ((2*0,74)+(2*1,40)+(2*1,82)+(2*1,50)+(2*1,29)+(2*1,61)+(2*1,39)+(2*0,92))*3 |  | 64.02
vedení přípojek
|  |  | ((9,85*0,78)+(9,85*1,44)+(9,85*1,85)+(9,85*1,525)+(9,85*1,315)+(9,85*1,65)+(9,85*1,425)+(9,85*0,955))*2 |  | 215.518
|  |  | Součet |  | 789.94
10 | 001 | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 428.865 |  | 0
vedení řadu
|  |  | ((38,29*1,45*1)+(51,25*1,65*1)+(36,74*1,65*1)+(37,25*1,48*1)) |  | 255.834
jáma u šachet š1-š5
|  |  | (2*2*1)+(2*2*2,7)+(2*2*1,30)+(2*2*2,7)+(2*2*1,06) |  | 35.04
jáma u šachet přípojek
|  |  | (0,84+1,50+1,92+1,60+1,39+1,61+1,49+1,02)*2*2 |  | 45.48
vedení přípojek
|  |  | (0,88+1,54+1,95+1,625+1,415+1,75+1,525+1,055)*0,8*9,85 |  | 92.511
|  |  | Součet |  | 428.865
11 | 001 | 162751113 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 145.815 |  | 0
vedení řadu
|  |  | ((38,29*1,45*1)+(51,25*1,65*1)+(36,74*1,65*1)+(37,25*1,48*1))*0,34 |  | 86.984
jáma u šachet š1-š5
|  |  | ((2*2*1)+(2*2*2,7)+(2*2*1,30)+(2*2*2,7)+(2*2*1,06))*0,34 |  | 11.914
jáma u šachet přípojek
|  |  | ((0,84+1,50+1,92+1,60+1,39+1,61+1,49+1,02)*2*2)*0,34 |  | 15.463
vedení přípojek
|  |  | ((0,88+1,54+1,95+1,625+1,415+1,75+1,525+1,055)*0,8*9,85)*0,34 |  | 31.454
|  |  | Součet |  | 145.815
12 | 001 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 145.815 |  | 0
vedení řadu
|  |  | ((38,29*1,45*1)+(51,25*1,65*1)+(36,74*1,65*1)+(37,25*1,48*1))*0,34 |  | 86.984
jáma u šachet š1-š5
|  |  | ((2*2*1)+(2*2*2,7)+(2*2*1,30)+(2*2*2,7)+(2*2*1,06))*0,34 |  | 11.914
jáma u šachet přípojek
|  |  | ((0,84+1,50+1,92+1,60+1,39+1,61+1,49+1,02)*2*2)*0,34 |  | 15.463
vedení přípojek
|  |  | ((0,88+1,54+1,95+1,625+1,415+1,75+1,525+1,055)*0,8*9,85)*0,34 |  | 31.454
|  |  | Součet |  | 145.815
13 | 001 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 218.723 |  | 0
objemová hmotnost - 1,5 t/m3
|  |  | 145,815*1,5 |  | 218.723
14 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 287.901 |  | 0
vedení řadu
|  |  | ((38,29*0,85*1)+(51,25*1,05*1)+(36,74*1,05*1)+(37,25*0,88*1)) |  | 157.716
jáma u šachet š1-š5
|  |  | (2*2*1)+(2*2*2,7)+(2*2*1,4)+(2*2*2,70)+(2*2*1,06) |  | 35.44
odečtění prostoru šachet od výkopku
|  |  | -(pi*(0,5*0,5)*0,8)-(pi*(0,5*0,5)*2,5)-(pi*(0,5*0,5)*2,5)-(pi*(0,5*0,5)*0,86) |  | -5.231
jáma u šachet přípojek
|  |  | ((0,74+1,40+1,82+1,50+1,29+1,51+1,39+0,92)*2*2) |  | 42.28
Odečtení prostoru šachty od výkopku
|  |  | -(pi*(0,315*0,315))*(0,74+1,40+1,82+1,50+1,29+1,51+1,39+0,92) |  | -3.295
vedení přípojek
|  |  | (0,38+1,04+1,45+1,125+0,915+1,25+1,025+0,555)*0,8*9,85 |  | 60.991
|  |  | Součet |  | 287.901
15 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 113.285 |  | 0
vedení řadu
|  |  | ((38,29*0,5*1)+(51,25*0,5*1)+(36,74*0,5*1)+(37,25*0,5*1)) |  | 81.765
vedení přípojek
|  |  | (0,5*0,8*9,85)*8 |  | 31.52
|  |  | Součet |  | 113.285
16 | 583 | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 226.57 |  | 0
objemová hmotnost = 2t/m3
|  |  | 113,285*2 |  | 226.57
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
17 | 271 | 871365241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 | m | 163.53 |  | 0
52 | 286 | 28617039 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12 | m | 156 |  | 0
53 | 286 | 28617033 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12 | m | 9 |  | 0
54 | 286 | 28617027 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 | m | 4 |  | 0
49 | 271 | 877360320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 8 |  | 0
55 | 286 | 28617210 | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 | kus | 8 |  | 0
21 | 271 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 3 |  | 0
22 | 592 | 59224028 | dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab 100x50x15cm | kus | 3 |  | 0
23 | 592 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 1 |  | 0
56 | 592 | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 1 |  | 0
57 | 592 | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm | kus | 2 |  | 0
26 | 271 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0
58 | 552 | 55241005 | poklop kanalizační litinový, rám 100mm,bez osazení pro lapač D 400 s odvětráním | kus | 3 |  | 0
29 | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 | m | 78.8 |  | 0
|  |  | 8*9,85 |  | 78.8
40 | 286 | 28611165 | trubka kanalizační PVC KG DN 150x2000mm SN8 | m | 16 |  | 0
42 | 286 | 28611166 | trubka kanalizační PVC KG DN 150x6000mm SN8 | m | 8 |  | 0
43 | 271 | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 8 |  | 0
59 | 286 | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 8 |  | 0
39 | 271 | 894812311 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 630/160 šachtové dno průtočné | kus | 8 |  | 0
32 | 271 | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 630 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 2 |  | 0
33 | 271 | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 630 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 6 |  | 0
35 | 271 | 894812376 | Revizní a čistící šachta z PP DN 630 poklop litinový odvětrávaný pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus | 8 |  | 0
34 | 271 | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 630 za uříznutí šachtové roury | kus | 8 |  | 0
50 | 246 | 24633007 | pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží | litr | 3 |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
51 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 21.333 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0